## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
Esta matriz constituye una referencia que guía y esclarece los aspectos a controlar en cada iteración del proyecto que definas como actividad v/s entregables del Proyecto. Donde el Equipo de Desarrollo y de Gestión de la Planificación deben aportar los elementos asociado al diseño, desarrollo e implemnetación sobre el proyecto. Bajo un modelo Iterativo de desarrollo se pueden determinar por cada actividad y/o Artefacto o Componente a elaborar. A los entregables identificados convengamos que se pueden definir como Artefactos si fuera documental o de otra naturaleza. Posee una Columna en la Cual identificamos quien ejecutara la actividad con un Rol del Proyecto de nuestro equipo de trabajo.
| ACTIVIDADES | Días | Horas por Actividad o entregable |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
1.0 | Fase Análisis y Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Prog. | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
1.1 | Kick Off | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | JEFE DE PROYECTO | Jose cuevas
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | ANALISTA P. | Salvador Briceño
1.3 | Aprobación del Acta | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | DBA | Damian Soto
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | QA | Salvador Briceño
1.5 | Organización del Equipo | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISEÑADOR | Catalina Chaparro
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0
2.2 | Analisis de Requerimientos | 2 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | 3 | 4 | 16 | 20 | 0 | 40 | 28
2.4 | Propuesta ERS | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 0
2.5 | Plan de Proyecto | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0
3.2 | RF1 - RF15 | 3.5 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0
3.3 | RF16 - RF20 | 3.5 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0
3.4 | RF-21 - RF22 | 3.5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0
3.5 | RFN-1 - RFN15 | 3.5 | 2 | 24 | 4 | 2 | 0
3.6 | RFN-16 RFN22 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0
3.7 | Integración del Sistema | 2 | 4 | 24 | 2 | 2 | 0
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0
4.2 | Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0
4.3 | Pruebas Unitarias Componente 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0
4.4 | Pruebas de Integración | 1 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0
4.5 | Migración del Sistema a Producción | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0
4.6 | Pruebas de Integración final | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0
4.7 | Marcha Blanca | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5
4.8 | Capacitación | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0
4.9 | Cierre de Proyecto | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## GANTT
| ACTIVIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.0 | Fase Análisis y Planificación | 1: Semana 1; 6: Semana 2; 11: Semana 3; 16: Semana 4; 21: Semana 5; 26: Semana 6; 31: Semana 7; 5: Semana 8; 10: Semana 9; 15: Semana 10
1.1 | Kick Off | bar: 1
1.2 | Acta de Constitución de Proyecto | bar: 2
1.3 | Aprobación del Acta | bar: 3
1.4 | Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | bar: 4
1.5 | Organización del Equipo | bar: 5
2.0 | Fase Diseño
2.1 | Captura de requerimientos Específicos | bar: 6 to 7
2.2 | Analisis de Requerimientos | bar: 8 to 9
2.3 | Diseño de la Solución. Modelamientos | bar: 10 to 12
2.4 | Propuesta ERS | bar: 13 to 14
2.5 | Plan de Proyecto | bar: 15
3.0 | Fase de Desarrollo
3.1 | Implementación ambiente de Desarrollo | bar: 16 to 17
3.2 | RF1 - RF15 | bar: 18 to 20
3.3 | RF16 - RF20 | bar: 20 to 22
3.4 | RF-21 - RF22 | bar: 22 to 24
3.5 | RFN-1 - RFN15 | bar: 24 to 26
3.6 | RFN-16 RFN22 | bar: 27 to 28
3.7 | Integración del Sistema | bar: 29 to 30
4.0 | Fase Implementación y Cierre
4.1 | Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | bar: 31 to 2
4.2 | Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | bar: 3 to 4
4.3 | Pruebas Unitarias Componente 5 | bar: 5 to 6
4.4 | Pruebas de Integración | bar: 7
4.5 | Migración del Sistema a Producción | bar: 8 to 12
4.6 | Pruebas de Integración final | bar: 13 to 15
4.7 | Marcha Blanca | bar: 16
4.8 | Capacitación | bar: 17 to 18
4.9 | Cierre de Proyecto | bar: 19
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación